Технико-экономическое обоснование создания

«Мобильного экшен тайм киллера”Последний бой”»

Москва 2022 год

Оглавление

Общие сведения	3

Назначение и цели развития системы	3

Характеристика объектов	4

Требования к системе	4

Состав и содержание работ по созданию системы	5

Порядок контроля и приемки системы	8

Приложение 1.	9

# Общие сведения

  - Наименование проекта

Проектирование и реализация мобильного экшен тайм киллера ”Последний бой” .

Краткое наименование: ”Последний бой”.

  - Наименование заказчика и разработчика проекта

Заказчик: Преображенский Максим Владимирович, телефон 8-910-431-21-90.

Адрес заказчика: 115432, Москва, 2-й Кожуховский пр-д, 12, стр.1.

Разработчик: Чевельча Валерий Валерьевич, телефон 8-999-850-12-17.

Адрес разработчика: 125252, Москва, ул. Просторная, д.10.

  - Перечень документов, на основании которых создается проект

Проект реализуется на основании:

- дизайн - документа проекта;

- техническое задание проекта.

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Плановый срок начала работ по созданию игры – 29 марта 2022 года.

Плановый срок окончания – 1 апреля 2022 года.

Этапы и сроки выполнения описаны в 5 разделе.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

После тестирования и одобрения, игра передается Исполнителем Заказчику в указанные сроки для оценки результатов.

# Назначение и цели развития системы

  - Вид деятельности

В игре должны быть следующие возможности:

- возможность передвижения;

- возможность нанесения и учета урона;

- возможность  подсчета статистики;

- генерация карт по заданным шаблонам;

- возможность настройки звука;

- донатный магазин косметики.

  - Перечень объектов, на которых предполагается использование системы

Игра будет запущена на устройствах с ОС Android (версии 9 и выше) и IOS (версии 13 и выше).

  - Наименование и требуемые значения, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС

После реализации проекта игра будет условно бесплатной.

# Характеристика объектов

  - Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды

Для скачивания и успешной установки игры необходима ОС Android версии 9 и выше или IOS версии 13 и выше, а также 2 Гб свободной памяти.

Для возможности играть онлайн необходим стабильный интернет.

Специальные условия окружающей среды не требуются.

# Требования к системе

  - Требования к структуре и функционированию системы

В результате реализации проекта будут созданы следующие процессы:

- кнопки перемещения на локации и кнопки атаки;

- персонаж и его анимации;

- ненавязчивая  мелодия для меню и мелодия в стиле лейтмотивов для самой игры ;

- хитбоксы;

- донатный магазин косметики;

- кнопки навигации в меню;

- кнопки настроек;

- боты, их анимации и возможность передвижения-охоты за персонажем.

  - Требования к персоналу

Необходимо расширить штат поддержки игроков до 4 человек и обучить их типовым взаимодействиям.

Персонал поддержки должен оперативно обрабатывать не прошедшие платежи.

Услуги звуковых и графических дизайнеров будут получаться через фриланс площадки.

  - Перечень критериев и отказов

В магазине не прошла покупка;

Покупка совершена, но скин не появился в инвентаре.

  - Требования к математическому обеспечению

За каждую прожитую волну будет начисляться очки:

прожитая волна * 5.

  - Требования к техническому обеспечению

Необходимы 4 компьютера  для создания игры, а также БД для хранения информации об игроках.

  - Требования к метрологическому обеспечению

Отслеживание статистики игрока по следующим параметрам:

- соотношение убийств и смертей;

- количество прожитых волн всего и максимальное число за один заход.

# Состав и содержание работ по созданию системы

Для разработки и реализации игры ”Последний бой” будет задействован один человек, именуемый ранее как Разработчик. Перед сдачей готового продукта Заказчику игра будет предоставлена на тестирование и апробацию третьему лицу.

Таблица 5.1 – Комплекс работ по разработке и реализации проекта.

| Содержание работ | Исполнитель | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| - Подготовка процесса разработки и анализ требований |  |  |
| - Исследование и обоснование разработки |  |  |
| - Постановка задач | Разработчик | 1 |
| - Сбор и анализ исходных данных | Разработчик | 2 |
| - Поиск и анализ аналогов |  |  |
| - Анализ существующих игр с поддержкой мультиплеера | Разработчик | 2 |
| - Обоснование необходимости разработки | Разработчик | 1 |
| - Анализ требований |  |  |
| - Определение и анализ требований к разрабатываемому модулю игры | Разработчик | 2 |
| - Определение структуры входных и выходных данных | Разработчик | 1 |
| - Выбор технических и программных средств реализации | Разработчик | 1 |
| - Реализация и согласования технического задания | Разработчик | 2 |
| Итоги по этапу 1 | Разработчик | 12 |
| - Реализация игры |  |  |
| - Разработка дизайна |  |  |
| - Интерфейс главного экрана | Разработчик | 1 |
| - Дизайн персонажа и ботов | Графический дизайнер | 1 |
| - Подготовка графического материала | Графический дизайнер | 1 |
| - Скины для персонажа и его оружия | Графический дизайнер | 1 |
| - Мелодии | Звуковой дизайнер | 1 |
| - Разработка функционала (программирование) |  |  |
| - Создание игрового процесса | Разработчик | 3 |
| - Создание передвижения | Разработчик |  |
| - Создание хитбоксов | Разработчик |  |
| - Создание ботов | Разработчик |  |
| - Реализация опций | Разработчик | 1 |
| - Создания функционала | Разработчик |  |
| - Создание статистики | Разработчик | 3 |
| - Разработка формул для расчета статистики игрока | Разработчик |  |
| - Интеграция разработанных формул в игру | Разработчик |  |
| - Создание рейтинговых таблиц (личный и командный) | Разработчик | 2 |
| - Определение входных данных | Разработчик |  |
| - Определение структуры таблицы | Разработчик |  |
| - Реализация таблиц | Разработчик |  |
| - Создание функционала сетевой поддержки | Разработчик | 2 |
| - Добавление дизайнов в игровой магазин | Разработчик | 1 |
| Итоги по разделу 2 | Разработчик | 20 |
| - Тестирование |  |  |
| - Тестирование игры | Тестировщик | 2 |
| - Анализ результатов тестирования | Разработчик | 1 |
| - Исправление выявленных ошибок (багов) | Разработчик | 3 |
| - Сдача проекта заказчику | Разработчик | 1 |
| Итоги по разделу 3 | Тестировщик, Разработчик | 7 |
| Итоги по проекту | Тестировщик, Разработчик | 39 |

# Порядок контроля и приемки системы

После проведенного тестирования и сдачи проекта Заказчику игра выгружается в два основных магазина: AppStore и GooglePlay. Для успешной выгрузки необходимо соблюдать политику этих площадок.

Первый месяц после выгрузки Разработчик будет оперативно исправлять все выявленные игроками недочеты.

# Приложение 1.