1 Общие сведения

1.1 Наименование проекта

Мобильная игра «Танки онлайн» разработка мультиплеера.

1.2 Разработчик

Исполнитель: руководитель отдела по мобильной разработке Аверьянов Никита Сергеевич, тел: (000)111-01-10.

1.3 Описание существующей технологии

Мобильная игра «Танки онлайн», в ней сейчас реализован одиночный режим игры, система скинов и центр поддержки. Так же игра предлагает современный интерфейс пользователя.

1.4 Плановые сроки окончания работ

Начало разработки проекта запланировано на 16.01.2022.

Завершение разработки запланировано на конец 11.03.2022.

1.4 Предъявления заказчику результатов работ

С завершением разработки игры с мультиплеерной составляющей, игра будет протестирована на наличие багов и ошибок, и после этого финальные файлы игры будут переданы заказчику для проверки.

2 Назначение и цели создания системы

Мы создаём для игроков возможность автоматизировано:

- собираться в команды

- играть в командные игры "Танков онлайн"

- играть в командные рейтинговые игры "Танков онлайн"

- получать бан за нечестную игру

- модерация чата (фильтр на слова)

3 Характеристики объектов автоматизации

Мобильна игра «Танки онлайн» представляет собой одиночную игру, в которой игрок ведет бои против ботов. Игра успешно продается за 300 рублей, и имеет более 1 000 000 продаж в Google Play, AppStore, Store и App Gallery.

В игре присутствует покупка скинов для кастомизации танков, за особую валюту которая покупается за реальные валюту.

Целью автоматизации является увеличение количества одновременных сеансов игры, блокировка пользователя за нечестную игру, модерация чата в мобильной игре. «Танки онлайн».

На данный момент мы владеем информацией о количестве одновременных игроков.

В одной игровой сессии должно быть 10 игроков, поделенных на две команды по 5 человек. Так же должна быть разработана система для нечестных игроков, которые используют сторонний софт для повышения своих имений будут наказывается блокировкой в мультиплеерном режиме.

Анализ конкурентов (Fall Guys, Among Us) говорит о необходимости поддерживать до 100 000 одновременных сессий.

3.1 Сведения об условиях эксплуатации

Рекомендуемые требования:

- OC Android от версии 5.1 и выше, IOS 10 и выше, Harmony 2.0 и выше.

- ОЗУ от 4 Гб.

- MediaTek Dimensity 920/Qualcomm Snapdragon 778G/A11 Bionic.

- Свободного места на диске 370 Мб.

Минимальные требования:

- OC Android от версии 5.1 и выше, IOS 10 и выше, Harmony 2.0 и выше.

- ОЗУ от 2 Гб.

- MediaTek Helio G96/Qualcomm Snapdragon 720G/Apple A9.

- Свободного места на диске 370 Мб.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Далее рассмотрим систему игры, в которой будет показана в реализации мультиплеера.

Рисунок 4.1.1

На рисунке 4.1 показан перечень систем который необходим для реализации мультиплеера в мобильной игре «Танки онлайн», в него входят:

- аккаунты игроков;

- система онлайн боев;

- сетевая поддержка.

В аккаунты игроков входят новые подсистемы так и существующие, из новых можно отметить:

- отслеживание метрик;

- античит.

Система онлайн боев совершенно новая и в нее входят:

- чат;

- модерация;

- сбор группы;

- система ELO (Рейтинговый режим).

4.1.2 Требования к персоналу

Классификация необходимых требований к персоналу в центр поддержки игроков. В классификацию навыков, дополняющих автоматизацию, такова.

Поведенческие, социальные. Сюда входят набор личностных качеств, позволяющих успешно взаимодействовать в цифровом обществе.

Когнитивные – навыки, связанные непосредственно с интеллектуальными способностями человека и его умением реализовать их в цифровой среде.

Технические – навыки, необходимые для реализации конкретной работы. Сюда входят как опыт ручного труда, так и специфические знания, необходимые для работы в отдельной отрасли (умение работать с определёнными материалами, программами, инструментами, механизмами в разработке мобильных игр.

4.1.3 Требования к надежности, безопасности, техническому обслуживанию, защите и сохранности информации

Аппаратно-программные компоненты должны быть рассчитаны для функционирования в режиме круглосуточной работы и позволять осуществлять выполнение процедур резервирования и восстановления системы после сбоев.

В процессе обслуживания и эксплуатации оборудования должна обеспечиваться безопасность персонала.

Конструкция используемого оборудования должна обеспечивать защиту эксплуатирующего персонала от поражения электрическим током. Размещение оборудования на штатных местах должно обеспечивать его безопасное обслуживание и эксплуатацию.

Перечень событий, при которых должна быть обеспечена сохранность информации в системе: пожар в здании; взрыв; просадка грунта с частичным обрушением здания. Отказ элементов и средств защиты из-за: повреждения водой (прорыв системы водоснабжения, канализационных труб, систем охлаждения), а также подтопления в период паводка или проливных дождей; сбоя системы кондиционирования.

4.2 Требования к функциям

4.2.1 Перечень подлежащих автоматизации задач

Перечень подлежащих автоматизации задач:

- собираться в команды

- играть в командные игры "Танков онлайн"

- играть в командные рейтинговые игры "Танков онлайн"

- получать бан за нечестную игру

- модерация чата (фильтр на слова)

Создание, редактирование и удаление процессов сбора, обработки и загрузки данных и изменение расписания процессов сбора и ведение журналов результатов сбора.

4.2.1 Требования к качеству реализации каждой функции

Собираться в команды – перед началом боя игроки будут собираться в команды, в одной игровой сессии 2 команды по 5 человек в каждой.

Играть в командные игры "Танков онлайн" – это обычная игра которая длится 5-10 минут и в конце боя показывает статистику каждого игрока и таблицу лидеров.

Играть в командные рейтинговые игры "Танков онлайн" – отличия от обычной игры в том, что сессия длится 15-20 минут, и в конце боя показывает статистику каждого игрока, таблицу лидеров, а также рейтинг игроков. (Игроки получают рейтинг после 10 калибровочных игр в рейтинговом режиме)

Получать бан за нечестную игру – если игрок пользуется каким-то либо софтом или программой которая нарушает целостность игры, то игрок получит бан аккаунта, и он больше сможет принимать участие в мультиплееере.

Модерация чата – фильтрация нецензурной брани которая поможет избежать недопонимания ее можно включить или выключить (*****)

4.2.2 Перечень и критерии отказов

В этом подпункте мы исследовали распространенные причины отказа от игры:

- пользователь не может поднять рейтинг, и не может смирится с рейтинговой системой;

- пользователь не может кастомизировать свой аккаунт под себя;

- пользователь не может смирится с со своим счетом в конце игровой сессии;

- пользователь не может использовать инвентарь.

Точного решение данных проблем у определенного пользователя нету, если он не может чего-то добиться в рейтинговой системе или не может смирится со своим счетом, то нужно смотреть на другие факторы, мешающие данным пользователям в достижении своих целей.

- проблемы самих пользователей;

- слабое устройство, с которого они заходят в игру;

- проблемы с сетью (пинг);

- непонимание как работает интерфейс в игре.

Если у пользователя нету конкретных проблем с игрой и у него не получается смирится со своим рейтингом или счетом в конце игровой сессии, то решением данной проблемы пользователя будет тренировка в одиночной либо в обычных не рейтинговых боях.

В случаях если это связанно с покупкой скинов и пользователь не получил его, то стоит обратиться в центр поддержки и там решат данную проблему. Так же могут происходить техническое обслуживания, во время которых сетевая составляющая игры недоступна.

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Подбор команд под игрока должен быть на основе его рейтинга, рейтинг в игре можно получить только после 10 калибровочных игр, после определенного времени рейтинг сбрасывается. В обычной игре с подбором поиск особых критериев не имеет

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

Игрок может общаться с командой, и использовать скнины. Так же он может посмотреть информации о других игроках. Для этого необходима база данных, в которой будет хранятся данные об аккаунте и его прогрессе в разных режимах игры.

4.3.3 Требования к техническому обеспечению

Для нормального функционирования игровых сессий необходимы сервер игры и база данных пользователей, между которыми должен быть канал пропускной способности не менее 1Гбит.

Минимальные требования к серверу: CPU 16-Core Intel XeonTM, RAM 64Гб, 2x HDD 1000 Гб SCSI, аппаратный RAID 1.

4.3.4 Требования к метрологическому обеспечению

В каждом профиле игрока отображается статистика, которая показывает:

- количество побед и поражений;

- рейтинг игрока и история игр;

- лента активности;

- данные по последним 20 матчам и их результат.

Под конец сезона на основе рейтинговых боев, которые провели пользователи, составляется список лучших игроков, и кто попал в тройку лучших получает призы в виде скина или внутриигровой валюты.

5 Состав и содержание работ по созданию системы

В разработке мультиплеерной части игры «Танки онлайн» будут учувствовать несколько человек, а именно руководитель, программист, татуировщик, backend-разработчик и дизайнер. На разработку данного проекта будет потрачено 90 дней.

Таблица 1. Подготовка и анализ

| Содержание работ | Исполнитель | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| Подготовка процесса разработки и анализа требований |  |  |
| Постановка задачи | Руководитель | 1 |
| Сбор исходных данных | Программист | 4 |
| Поиск аналогов |  |  |
| Анализ существующих игр с поддержкой мультиплеера | Руководитель | 6 |
| Обоснование необходимости разработки | Руководитель | 1 |
| Анализ требований |  |  |
| Определение и анализ требований к разрабатываемому модулю игры | Программист | 3 |
| Определение структуры входных и выходных данных | Программист | 2 |
| Выбор технических и программных средств реализации | Программист | 1 |
| Согласования технического задания | Программист | 1 |
| Итоги по первому этапу (сколько дней) |  | 19 |

Таблица 2. Реализация мультиплеерной части игры

| Содержание работ | Исполнитель | Длительность (дни) |
| --- | --- | --- |
| Разработка интерфейса |  |  |
| Разработка интерфейса аккаунта для игроков | Дизайнер | 3 |
| Разработка интерфейса чата | Дизайнер | 1 |
| Разработка интерфейса лобби | Дизайнер | 2 |
| Разработка интерфейса сетевой поддержки | Дизайнер | 1 |
| Разработка интерфейса новой кнопки «Бой» | Дизайнер | 1 |
| Разработка интерфейса рейтинговой системы | Дизайнер | 4 |
| Разработка новый скинов | Дизайнер | 4 |
| Разработка дизайна таблиц лидеров | Дизайнер | 2 |
| Разработка функционала, создание базы данных и реализация мультиплеера в игре |  |  |
| Создание базы данных игроков | Backend-разработчик | 5 |
| Создание базы данных игроков, которые получили блокировку | Backend-разработчик | 2 |
| Создание базы данных для прошедших сессий (история матчей) | Backend-разработчик | 2 |
| Разработка системы случайных сессий | Программист | 5 |
| Разработка лобби | Программист | 3 |
| Разработка системы командной сессий | Программист | 1 |
| Разработка обычной игровой сессии | Программист | 4 |
| Разработка рейтинговой игровой сессии | Программист | 3 |
| Разработка статистики игрока в течении сессии | Программист | 2 |
| Разработка статистики игрока в конце матча | Программист | 1 |
| Разработка системы блокировки пользователей | Программист | 3 |
| Разработка чата в лобби и во время сессии | Программист | 1 |
| Разработка Античита | Программист | 2 |
| Разработка системы модерации чата | Программист | 1 |
| Сборка всех разработок и реализация мультиплеерной части игры | Программист | 10 |
| Подключение мультиплеера в игру | Программист | 1 |
| Тестирование | Тестировщик | 3 |
| Анализ ошибок во время тестирования | Тестировщик | 1 |
| Устранение ошибок | Программист | 1 |
| Заключительное тестирование | Программист | 1 |
| Сдача проекта заказчику | Руководитель | 1 |
| Итоги по второму этапу (сколько дней) |  | 71 |

Таблица 3. Календарный график выполнения работ по первому этапу

| Содержание работ | Исполнитель | Длительность (дни) | График работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Конец |
| Постановка задачи | Руководитель | 1 | 16.01.2022 | 16.01.2022 |
| Сбор исходных данных | Программист | 4 | 16.01.2022 | 19.01.2022 |
| Анализ существующих игр с поддержкой мультиплеера | Руководитель | 6 | 19.01.2022 | 24.01.2022 |
| Обоснование необходимости разработки | Руководитель | 1 | 24.01.2022 | 24.01.2022 |
| Определение и анализ требований к разрабатываемому модулю игры | Программист | 3 | 24.01.2022 | 26.01.2022 |
| Определение структуры входных и выходных данных | Программист | 2 | 26.01.2022 | 27.01.2022 |
| Выбор технических и программных средств реализации | Программист | 1 | 27.01.2022 | 27.01.2022 |
| Согласования технического задания | Программист | 1 | 27.01.2022 | 27.01.2022 |

Таблица 4. Календарный график выполнения работ по второму этапу

| Содержание работ | Исполнитель | Длительность (дни) | График работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Конец |
| Разработка интерфейса аккаунта для игроков | Дизайнер | 3 | 27.01.2022 | 29.01.2022 |
| Разработка интерфейса чата | Дизайнер | 1 | 29.01.2022 | 29.01.2022 |
| Разработка интерфейса лобби | Дизайнер | 2 | 29.01.2022 | 30.01.2022 |
| Разработка интерфейса сетевой поддержки | Дизайнер | 1 | 30.01.2022 | 30.01.2022 |
| Разработка интерфейса новой кнопки «Бой» | Дизайнер | 1 | 31.01.2022 | 31.01.2022 |
| Разработка интерфейса рейтинговой системы | Дизайнер | 4 | 31.01.2022 | 03.02.2022 |
| Разработка новый скинов | Дизайнер | 4 | 03.02.2022 | 06.02.2022 |
| Разработка дизайна таблиц лидеров | Дизайнер | 2 | 06.02.2022 | 07.02.2022 |
| Создание базы данных игроков | Backend-разработчик | 5 | 07.02.2022 | 11.02.2022 |
| Создание базы данных игроков, которые получили блокировку | Backend-разработчик | 2 | 11.02.2022 | 12.02.2022 |
| Создание базы данных для прошедших сессий (история матчей) | Backend-разработчик | 2 | 12.02.2022 | 13.02.2022 |
| Разработка системы случайных сессий | Программист | 5 | 13.02.2022 | 17.02.2022 |
| Разработка лобби | Программист | 3 | 17.02.2022 | 19.02.2022 |
| Разработка системы командной сессий | Программист | 1 | 19.02.2022 | 19.02.2022 |
| Разработка обычной игровой сессии | Программист | 4 | 19.02.2022 | 22.02.2022 |
| Разработка рейтинговой игровой сессии | Программист | 3 | 22.02.2022 | 24.02.2022 |
| Разработка статистики игрока в течении сессии | Программист | 2 | 24.02.2022 | 25.02.2022 |
| Разработка статистики игрока в конце матча | Программист | 1 | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
| Разработка системы блокировки пользователей | Программист | 3 | 25.02.2022 | 27.02.2022 |
| Разработка чата в лобби и во время сессии | Программист | 1 | 27.02.2022 | 27.02.2022 |
| Разработка Античита | Программист | 2 | 27.02.2022 | 28.02.2022 |
| Разработка системы модерации чата | Программист | 1 | 28.02.2022 | 28.02.2022 |
| Сборка всех разработок и реализация мультиплеерной части игры | Программист | 10 | 28.02.2022 | 09.03.2022 |
| Подключение мультиплеера в игру | Программист | 1 | 09.03.2022 | 09.03.2022 |
| Тестирование | Тестировщик | 3 | 09.03.2022 | 11.03.2022 |
| Анализ ошибок во время тестирования | Тестировщик | 1 | 11.03.2022 | 11.03.2022 |
| Устранение ошибок | Программист | 1 | 11.03.2022 | 11.03.2022 |
| Заключительное тестирование | Программист | 1 | 11.03.2022 | 11.03.2022 |
| Сдача проекта заказчику | Руководитель | 1 | 11.03.2022 | 11.03.2022 |

6 Порядок контроля и приемки системы

Перед сдачей проекта заказчику были проведены следующие тестирования мультиплеерной части игры:

- первое тестирование – которое было проведено на этапе разработки;

- повторное тестирование – второе тестирование с исправленными ошибками которые возникли во время первого тестирования;

- закрытое тестирование.